Bijlage 2 bij de derde rapportage Flexibel Personeelsysteem (FPS)

Fasering FPS

| 2007 |  |  |  | 2008 |  |  |  | 2009 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1-2008 invoering FPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | overgangsbeleid |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | overleg centrales |  |  | opgenomen in reguliere overlegcyclus |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aanpassen regelgeving |  |  | verdere aanpassing in lijn met implementatie deelaspecten FPS |  |  |  |  |  |  |  |
|  | communicatie FPS |  |  | vervolgcommunicatie in lijn met deelprojecten |  |  |  |  |  |  |  |
|  | oprichten EBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vaststellen inrichtingseisen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | verbeteren POP |  | ontwikkelen en beschikbaar stellen POP |  |  |  | doorontwikkeling en verdere implementatie |  |  |  |
|  | inrichten FPS loopbaanbegeleiding |  |  | invoeren FPS loopbaanbegeleiding |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | harmoniseren loopbaanbeleid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pilot E-Portfolio |  | ontwikkelen en beschikbaar stellen E-Portfolio |  |  |  | doorontwikkeling en verdere implementatie |  |  |  |
|  |  | Ontwikkelen beleid Opleidingen persoonlijke ontwikkeling |  | Implementeren beleid Opleidingen persoonlijke ontwikkeling |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Certificeren opleidingen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | EVC uitstroom |  | ontwikkelen en beschikbaar stellen EVC |  |  |  | doorontwikkeling en verdere implementatie |  |  |  |
|  |  | Ontwikkelen doorstroombeleid |  | Implementeren doorstroombeleid |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ontwikkelen Integrale P-Monitor Defensie |  |  |  | doorontwikkeling |  |  |  |  |  |