|  |  | EU-STAF NOTITIE |
| --- | --- | --- |
| Aan Cc. | Leden en plv leden commissie voor VenW Leden en plv leden commissie voor Europese Zaken |  |

| Onderwerp | Implementatieoverzicht tweede kwartaal 2008 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dienst | DCO Internationaal & Ruimtelijk – staf EU |  |  |  |
| Griffier | Daan Huisinga, griffier vaste commissie voor Europese Zaken |  |  |  |
| Opgesteld door | Anne den Hollander, commissieadviseur Europese Zaken |  |  |  |
| Datum | 26 augustus 2008 |  |  |  |
| Nummer | 08-EU-N-135 |  |  |  |
| Toestel | 070 - 318 2334 |  |  |  |
| E-mail | a.dhollander@tweedekamer.nl |  |  |  |

Aanleiding

De Kamer ontving op 15 juli 2008 het Implementatieoverzicht tweede kwartaal 2008. De totale implementatieachterstand voor de gehele rijksoverheid is voor het tweede achtereenvolgende kwartaal gestegen, nadat in 2007 een daling was ingezet. Dit geldt ook voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat. VenW is het eerstverantwoordelijke ministerie voor de implementatie van 16 richtlijnen waarvan er inmiddels 4 te laat zijn. De voor uw commissie relevante onderdelen worden in deze notitie belicht.

Advies

het Implementatieoverzicht tweede kwartaal 2008 desgewenst betrekken bij het AO Transportraad op 30 september 2008. Desgewenst kunt u de minister van VenW vragen hoe overschrijding van de implementatietermijnen in de toekomst kan worden voorkomen.

Kern

Richtlijnen waarvan de uiterste implementatie datum is overschreden:

- Richtlijn over vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen;

- Richtlijn betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen;

- Richtlijn Eurovignet;

- Richtlijn betreffende de uitrusting met spiegels van in de Gemeenschap ingeschreven vrachtwagens.

Voorts zijn er nog 2 te implementeren richtlijnen waarbij thans (in geringe mate) overschrijding van de uiterste implementatiedatum dreigt:

- Richtlijn tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd;

- Richtlijn tot wijziging van de Richtlijn betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van de Richtlijn inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur.

Nota Bene: De Algemene Rekenkamer heeft op 16 juni 2008 een rapport gepubliceerd over de implementatie van Europese richtlijnen en de handhaving van Europese verordeningen in Nederland. De vaste commissie voor de Rijksuitgaven heeft reeds vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg.

Toelichting

Richtlijnen waarvan de uiterste implementatie datum is overschreden:

- Richtlijn 2003/59 over vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde voor goederen- en personenvervoer over de weg bestemde voertuigen.

De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken herhaalt in de begeleidende brief dat aan de implementatie van de richtlijn na overleg met de uitvoeringsorganisaties dusdanig veel praktische consequenties bleken te zitten, dat het opstellen van de uitvoeringsregelgeving niet tijdig kon worden afgerond.

Het desbetreffende wetsvoorstel werd 306 dagen na de geplande uiterste datum in de ministerraad behandeld. De behandeling in de Tweede Kamer en de Eerste Kamer heeft ruim binnen de geplande zes-, respectievelijk drie-maandentermijn plaatsgevonden.

De wet is inmiddels opgenomen in het Staatsblad van 10 mei 2007 en genotificeerd bij de Europese Commissie. De uitvoerings-AMvB is op 17 juni 2008 gepubliceerd in het Staatsblad. De bijbehorende Ministeriële regeling is gereed, maar nog niet gepubliceerd in de Staatscourant. Volgens de begeleidende brief zal het vakbekwaamheidsbewijs op tijd, dat wil zeggen vanaf 10 september 2008, worden uitgegeven.

Er loopt officieel nog een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland vanwege overschrijding van de implementatietermijn. De uiterste implementatiedatum was 10 september 2006.

- Richtlijn 2006/40 betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur in motorvoertuigen.

- Richtlijn Eurovignet:

Implementatie van beide richtlijnen vindt plaats via hetzelfde wetsvoorstel, dat 10 (klimaatregelingsapparatuur) resp. 5 (Eurovignet) maanden na de geplande uiterste datum op 5 februari 2008 is aangeboden aan de Tweede Kamer. De Kamer heeft op 12 maart 2008 verslag uitgebracht. Plenaire behandeling is voorzien na het zomerreces 2008.

Volgens de begeleidende brief is bij het opstellen van de planning van dit wetsvoorstel onvoldoende rekening gehouden met de recesperiode van de Tweede Kamer als gevolg waarvan het wetsvoorstel niet meer voor de zomer kon worden behandeld. Bij aanbieding van het wetsvoorstel aan de Kamer was de uiterste implementatiedatum van de Richtlijn betreffende emissies van klimaatregelingsapparatuur van 4 januari 2008 echter reeds verstreken(!). Er loopt dientengevolge een ingebrekestellingsprocedure tegen Nederland. De staatssecretaris herhaalt in de  begeleidende brief dat de overschrijding van de implementatietermijn van deze Richtlijn slechts een klein onderdeel van de implementatie betreft (te weten de wetswijziging). Het grootste gedeelte van de implementatie is verlopen via de AMvB die inmiddels is genotificeerd bij de Europese Commissie. De richtlijn introduceert namelijk onder andere een nieuwe normadressaat (de aircobijvuller, d.w.z. de persoon die de airco bijvult) welke nog niet voorkomt in de regelgeving van Verkeer en Waterstaat, waardoor een wetswijziging noodzakelijk werd. Bij de voorbereiding van de Richtlijn is volgens de begeleidende brief voor dit specifieke onderdeel onvoldoende onderkend dat de gebruikelijke methode van implementatie voor dit type richtlijn (d.w.z. een dynamische verwijzing) niet geschikt is, waardoor een wijziging van de formele wet noodzakelijk is.

De implementatiedatum van de Richtlijn Eurovignet verstreek op 10 juni 2008. Volgens de begeleidende brief is de regelgeving van VenW reeds in overeenstemming met de Richtlijn. De vertraging betreft een wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit om vast te leggen dat bij de toepassing van deze laatstgenoemde Wet de Richtlijn in acht moet worden genomen. Deze wijziging is onderdeel van bovengenoemd wetsvoorstel (zie voetnoot 4).

- Richtlijn 2007/38 betreffende de uitrusting met spiegels van in de Gemeenschap ingeschreven vrachtwagens: De implementatietermijn is verstreken op 6 augustus 2008. De betreffende AMvB is volgens de begeleidende brief aanhangig bij de Raad van State. De ministeriële regeling is nog niet genotificeerd bij de Europese Commissie. (N.B. Recente informatie leert dat de AMvB en de ministeriële regeling op korte termijn kunnen worden genotificeerd bij de Europese Commissie).

Nog te implementeren richtlijnen waarbij thans (in geringe mate) overschrijding dreigt:

- Richtlijn 2007/46 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd: Het wetsvoorstel had volgens de planning eind juli 2008 aan de Kamer moeten zijn aangeboden. De uiterste implementatiedatum is 29 april 2009. (N.B. Recente informatie leert dat het wetsvoorstel op korte termijn aan de Kamer zal worden aangeboden).

- Richtlijn 2007/58 tot wijziging van de Richtlijn betreffende de ontwikkeling van de spoorwegen in de Gemeenschap, en van de Richtlijn inzake de toewijzing van spoorweginfrastructuurcapaciteit en de heffing van rechten voor het gebruik van spoorweginfrastructuur (betreft de opening van de markt voor het reizigersvervoer): Het wetsvoorstel is nog niet in de ministerraad behandeld, terwijl de geplande uiterste datum daarvoor 21 maart 2008 was. De implementatietermijn verstrijkt op 4 juni 2009. Onderhavige Richtlijn maakt onderdeel uit van het zogenaamde derde spoorwegpakket, samen met de in het overzicht vermelde Richtlijn inzake de certificering van machinisten. Volgens de planning wordt de implementatie van deze laatste Richtlijn eind september in de ministerraad besproken, wellicht in combinatie met voornoemde Richtlijn.

Overig

- Richtlijn 2005/47 betreffende de overeenkomst tussen de Gemeenschap van Europese Spoorwegen (CER) en de Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) inzake bepaalde aspecten van de arbeidsvoorwaarden voor mobiele werknemers die interoperabele grensoverschrijdende diensten in de spoorwegsector verrichten: De uiterste implementatiedatum was 27 juli 2008 (N.B. recente informatie leert dat de implementatietermijn van 27 juli 2008 is gehaald).

- Belang en noodzaak van tijdige implementatie

De tijdige implementatie van EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten is om meerdere redenen belangrijk.

- Ten eerste heeft Nederland zich hieraan gecommitteerd.

- Te late implementatie kan de Europese Commissie er toe bewegen inbreukprocedures te starten bij het Europese Hof van Justitie, wat kan leiden tot financiële sancties aan het adres van de Nederlandse Staat. Onder het nieuwe EU-Verdrag van Lissabon wordt bovendien de procedure voor het opleggen van financiële sancties bij te late implementatie versneld.

- Te late implementatie kan nadelige gevolgen hebben voor burgers en bedrijven die vervolgens naar de rechter moeten stappen om hun rechten voortkomend uit het gemeenschapsrecht af te dwingen.

Het tijdig implementeren van richtlijnen behoort tot de gezamenlijke verantwoordelijkheid van kabinet en Staten-Generaal. Het kwartaaloverzicht biedt de Kamer de mogelijkheid proactief betrokken te zijn bij de bewaking van de tijdigheid van implementatie: de medewetgevende taak van de Kamer.

Uitleg kwartaaloverzicht

Uit het kwartaaloverzicht blijkt per richtlijn in welk stadium de behandeling zich bevindt en wat de gerealiseerde data van de verschillende stappen in het wetgevingsproces zijn. Tevens worden de geplande uiterste data van de verschillende stappen weergegeven. Deze geplande uiterste data worden automatisch geproduceerd door terug te rekenen vanaf de implementatiedatum. Aan elke stap in het wetgevingsproces wordt een bepaalde vaste tijdsduur toegekend, die overigens kan worden gewijzigd. Zo worden zes maanden ingepland voor behandeling in de Tweede Kamer.

Rapport Algemene Rekenkamer over implementatie van richtlijnen en handhaving van verordeningen

Hoofdconclusie van de Algemene Rekenkamer is dat het tempo waarin Nederland

Europese richtlijnen nationaal toepasbaar maakt en kwaliteit waarmee Europese verordeningen worden gehandhaafd, tekort schieten. Uit het rapport blijkt onder andere dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat relatief veel richtlijnen heeft om te zetten: van het totale aantal van 539 (2001-2006) komen er 98 voor rekening van VenW. Verkeer en Waterstaat heeft in dat tijdsbestek 47% van de richtlijnen te laat omgezet (ten opzichte van andere departementen geen slechte score), waarbij de gemiddelde overschrijding van de implementatietermijn 283 dagen is (waarbij VenW samen met VROM en Justitie de grootste overschrijdingen heeft). Het ministerie van VenW maakt samen met de ministeries van LNV en VWS het meest gebruik van dynamische verwijzing.

De Algemene Rekenkamer stelt ook dat er tekortkomingen zijn in de handhavingspraktijk van verordeningen. Van negen Europese verordeningen is de Rekenkamer nagegaan hoe de handhaving in de praktijk plaatsvindt. Handhavers stellen volgens de Rekenkamer lang niet altijd een risicoanalyse op, weten vaak niet  precies welke bedrijven ze allemaal moeten controleren en hebben nauwelijks inzicht in de mate waarin deze bedrijven de verordeningen naleven. Dat geldt volgens de Rekenkamer bijvoorbeeld voor de Inspectie Verkeer en Waterstaat bij het wegnemen of beperken van schadelijke gevolgen voor het zeemilieu en de volksgezondheid door schadelijke tinhoudende verven (Verordening 782/2003). De Rekenkamer is in het onderzoek problemen tegengekomen rond de handhaving van Verordening 782/2003 die vergelijkbaar waren met de problemen die de Rekenkamer in 2001 signaleerde (bij milieuvervuiling door zeeschepen). De problemen in kwestie betroffen een gebrek aan havenstaatcontroles, onvoldoende handhavend optreden en gebrekkige verantwoording aan de Tweede Kamer. Overigens is de Rekenkamer positief over de handhaving door de Inspectie Verkeer en Waterstaat van Verordening 2042/2003 betreffende het waarborgen van een hoog en uniform niveau van veiligheid van de Europese luchtvloot.

Nota bene

Het kabinet meldt in de begeleidende brief bij het implementatieoverzicht dat Nederland zich volgens de meest recente cijfers van de Europese Commissie bij de implementatie van richtlijnen met een 13de plaats in de middenmoot bevindt. Dit is opmerkelijk daar bij de eerste kwartaalrapportage nog werd gemeld dat Nederland volgens het Interne Markt Scoreboard van de Europese Commissie goed scoorde met een vijfde plaats in de EU.

Kamerstuk 21109, nr. 185 (met bijlage)

In het eerste kwartaal van 2008 waren er 2 richtlijnen waarvan de uiterste implementatiedatum was overschreden, 1 richtlijn waarbij serieus en 6 richtlijnen waarbij in (veel) mindere mate het risico bestond dat de uiterste implementatiedatum zou worden overschreden. In het eerste kwartaal zijn 2 van de richtlijnen uit de laatste categorie geïmplementeerd. Een andere richtlijn is inmiddels eind juli 2008 geïmplementeerd.

Kamerstuk 31498, nr. 1

vra2008ru-23

Zie ook de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat over vakbekwaamheid beroepschauffeurs van 30 juni 2008 (21501-33, nr. 173).

Richtlijn 2006/38 tot wijziging van de Richtlijn betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorziening en aan zware vrachtvoertuigen.

Kamerstuk 31340: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard en

wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit, de Binnenschepenwet en de Wet wegvervoer goederen op een aantal technisch punten.

De gemeenschapstrouw ex art. 10 EG-Verdrag.

Kamerstuk 21109, nr. 185

Kamerstuk 31498, nr. 1