| UWV |  | realisatie 2005 |  | realisatie 2006 |  | realisatie 2007 |  | 1e tertaal 2008 |  | 2e tertaal 2008 |  | norm 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Juist oordeel re-integratieverslag |  | - |  | - |  | 88% |  | 89% |  | 92% |  | 70% |
|  | 2. Percentage herstelde vangnetgevallen binnen 13 weken |  | - |  | 83% |  | 82% |  | 83% |  | 83% |  | 85% |
|  | 3a. Tijdigheid WW: beslissing < 8 weken |  | 94% |  | 95% |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 3b. Tijdigheid WW: 1e betaling < 4 weken na aanvraag |  | - |  | - |  | 82% |  | 87% |  | 88% |  | 75% |
|  | 4a. Tijdigheid WIA: beslissing < 10 weken |  | - |  | 50% |  | 76% |  | - |  | - |  | - |
|  | 4b. Tijdigheid WIA: 1e betaling < 4 weken na EWT |  | - |  | - |  | - |  | 87% |  | 86% |  | 65% |
|  | 5a. Tijdigheid ZW: beslissing < 4 weken |  | 71% |  | 88% |  | 88% |  | - |  | - |  | - |
|  | 5b. Tijdigheid ZW: 1e betaling <4 weken na ziekmelding |  | - |  | - |  | - |  | 77% |  | 77% |  | 75% |
|  | 6. Tijdigheid Wajong: 1e betaling < 18 weken |  | - |  | - |  | - |  | 82% |  | 81% |  | 80% |
|  | 7. Rechtmatigheid |  | 98,8% |  | 98,4% |  | 98,5% |  | n.v.t. |  | 98,3% |  | 99% |
|  | 8. Compliance |  | > 75% |  | > 84% |  | > 85% |  | n.v.t. |  | n.v.t. |  | 80% |
|  | 9. Afdoening fraudegevallen |  | - |  | 96% |  | 96% |  | 96% |  | 96% |  | 95% |
|  | 10. Plaatsingspercentage AG |  | - |  | 32% (2002) |  | 34% (2002) 31% (2003, 2004, 2005) |  | 32% (2004) 33% (2005) |  | 32% (2004) 34% (2005) |  | 30% |
|  | 11a. Plaatsingspercentage WW |  | - |  | 33% (2002) |  | - |  | - |  | - |  | - |
|  | 11b. Arbeidsuitstroomquote WW |  | - |  | - |  | 48% |  | 46% |  | 46% |  | 45% |
|  | 12. Re-integratieaanbodquote WW |  | - |  | 81% |  | 93% |  | 93% |  | 93% |  | 90% |
|  | 13. Uitstroomquote ZW na 13 wk |  | - |  | 76% |  | 77% |  | 78% |  | 77% |  | 80% |
|  | 14. Klanttevredenheid |  | 6,3 |  | - |  | 6,7 |  | 6,8 |  | 6,9 |  | 6,8 |
|  | 15. Waardering van de klant = 7 op de volgende deelaspecten - Persoonlijke aandacht - Bereikbaarheid/toegankelijkheid - Kwaliteit reactie/communicatie - Snelle definitieve betaling |  | - |  | - |  | - |  | 70% 71% 68% 69% |  | 72% 74% 70% 67% |  | 65% 65% 65% 75% |
|  | 16. Directe telefonische afwikkeling |  | - |  | - |  | 88% |  | - |  | - |  | - |
|  | 17. Gegevenslevering aan derden binnen termijn |  | - |  | - |  | - |  | 100% |  | 64% |  | 80% |
|  | 18. Efficiënte uitvoeringsprocessen |  | 18% bezuinigd |  | 25% bezuinigd |  | binnen budget |  | 4% boven het vier-maands budget |  | 2,1% onder het acht-maands budget |  | binnen budget |
|  | 19. Uitvoeringskosten vs. Programmauitgaven |  | - |  | - |  | - |  | 8,2% |  | 8,5% |  | Kengetal |

Bijlage 1	Prestatie-indicatoren UWV

Groen = De norm is behaald

Rood = De norm is niet behaald

Blauw = nieuwe prestatie-indicatoren en kengetallen vanaf 2008

Toelichting

Ad 1  juistheid beoordeling re-integratieverslag

Het UWV beoordeelt het door de werkgever (samen met de werknemer) op te stellen re-integratieverslag bij de aanvraag einde wachttijd. Vanaf 2007 meet het UWV maandelijks of de toetsing van de re-integratieverslagen juist is uitgevoerd. De waarde van 88% voor 2007 is gebaseerd op de uitkomsten van de toetsingen van de re-integratieverslagen tot en met oktober 2007. De toetsingen vinden immers achteraf plaats. Op het moment van het 2e tussentijdse verslag zijn de uitkomsten bekend van de toetsingen van de re-integratieverslagen tot en met juni 2008: 92% van de beoordeelde dossiers werd door het UWV als voldoende juist getoetst beschouwd. Dit is, zoals verwacht, ruim boven de streefwaarde van 70% voor 2008.

Ad 2  Percentage herstelde vangnetgevallen binnen 13 weken

Het beleid van het UWV is erop gericht om het ziekteverzuim van vangnetgevallen door snelle interventie zo kort mogelijk te laten duren. Dit wordt weerspiegeld in het percentage herstelde vangnetgevallen vóór dertien weken. In 2007 herstelde 82% van de vangnetgevallen in de eerste dertien weken. Voor 2008 is de norm op 85% gesteld. De score van 83% in de eerste acht maanden van 2008 is een lichte verbetering ten opzichte van de score voor 2007, maar haalt nog net niet de streefwaarde van 85%. Om het kortdurende ziekteverzuim terug te dringen heeft UWV de interne samenwerking en communicatie geïntensiveerd. Daarmee geeft UWV tijdig en gericht aandacht aan klanten met een hoog risico op langdurig verzuim. Daarnaast heeft UWV de afgelopen periode veel energie gestoken in de implementatie van de wet activering vangnetters.

Ad 3  Tijdigheid WW

De tijdigheidindicator is gericht op de klant. Het UWV streeft er dan ook naar om de klanten binnen 4 weken na de 1e uitkeringsdag de eerste definitieve betaling te laten ontvangen. De oorspronkelijke tijdigheidindicator WW (beslissen binnen 8 weken) is in 2007 vervallen.

De score over 2007 is 82% en voldeed daarmee aan de doelstelling van 70%. Voor 2008 is de norm verhoogd naar 75%. Met een score van 88% over de 1e acht maanden van 2008 voldoet UWV ruimschoots aan de doelstelling.

Ad 4  Tijdigheid WIA

Net als bij de tijdigheid WW is voor de tijdigheidindicator WIA met ingang van 2008 overgegaan van het meten van de tijdigheid van de beslissing naar het meten van de tijdigheid van de eerste betaling. Het UWV streeft ernaar dat klanten binnen 4 weken na Einde Wachttijd (EWT) de eerste definitieve betaling ontvangen. Met een score van 86% voldoet UWV aan de norm (65%). Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de tijdigheidcijfers voor de WIA, de ZW en de Wajong voorlopige cijfers zijn. Het voorbehoud wordt gemaakt omdat in de cijfers ondermeer voorschotbetalingen zijn meegenomen.

Ad 5  Tijdigheid ZW

Net als bij de WW en de WIA is voor de tijdigheidindicator ZW met ingang van 2008 overgegaan op het meten van de tijdigheid van de beslissing naar het meten van de tijdigheid van de eerste betaling. Het UWV streeft er naar dat klanten binnen 4 weken na ziekmelding de eerste definitieve betaling ontvangen. Met een score van 77% voldoet UWV aan de norm voor 2008 (75%). Ook dit cijfer is een voorlopig cijfer.

Ad 6  Tijdigheid Wajong

Met ingang van 2008 wordt ook over de tijdigheid Wajong als prestatie-indicator gerapporteerd. Deze indicator meet het percentage klanten dat binnen 18 weken na aanvraag de eerste definitieve betaling van de uitkering ontvangt. Bij de Wajong kennen aanvragen soms een ingangsdatum in het verleden. De termijn van 18 weken is gebaseerd op de wettelijke beslistermijn van 13 weken plus een gemiddelde betaaltermijn van 5 weken. De score van 81% over de eerste acht maanden van 2008 voldoet aan de norm (80%). Ook hierbij geldt dat de score een voorlopig cijfer betreft.

Ad 7  Rechtmatigheid

De rechtmatigheid in 2007 is met een score van 98,5% licht verbeterd ten opzichte van 2006, maar ligt nog wel onder de norm van 99%. Het niet behalen van de norm wordt met name veroorzaakt door financiële fouten bij de ZW. Het grootste percentage financiële fouten heeft betrekking op de dagloonvaststelling. Voor 2008 richten de verbetermaatregelen zich op dit risico. De rechtmatigheid in de eerste acht maanden van 2008 bedraagt 98,3%, en is daarmee licht gedaald ten opzicht van verslagjaar 2007. De verbetermaatregelen bij de ZW lijken het beoogde effect te hebben gesorteerd, maar het effect op de UWV-brede rechtmatigheid wordt teniet gedaan door een toename van het percentage financiële fouten bij de WW. UWV voert op dit moment een nadere analyse van de onderliggende foutsoorten en deelpopulaties bij de WW uit.

Ad 8  Compliance

De bekendheid onder klanten met verplichtingen wordt één keer per jaar gemeten (jaarverslag). In 2007 is de bekendheid onder klanten met verplichtingen vrijwel gelijk aan 2006. Gemiddeld is ruim 85% van de klanten bekend met de relevante regels (2006: 84%). Voor 2008 is de norm verhoogd naar 80%.

Ad 9  Afdoening fraudegevallen

Het UWV heeft in de eerste acht maanden van 2008 96% van de geconstateerde fraudegevallen afgedaan met een sanctie. Dit percentage is gelijk aan 2007 en ligt boven de norm van 95%.

Ad 10  Plaatsingspercentage AG

Het plaatsingspercentage geeft het aantal plaatsingen ten opzichte van het aantal gestarte trajecten weer. Voor het plaatsingspercentage AG geldt in 2008 een norm van 30%.

Vanaf 2007 wordt het kalenderjaar waarin het traject gestart is als basis gehanteerd. Voor de jaren 2002 tot en met 2005 wordt voldaan aan de doelstelling. Alle scores liggen ruim boven de 30%. De plaatsingspercentages voor 2006 en 2007 zullen nog toenemen, omdat voor deze jaren nog niet alle trajecten zijn afgesloten.

Ad  11 Arbeidsuitstroomquote WW

Met de uitbreiding van het dienstverleningspakket met bijvoorbeeld de intensieve begeleiding verwacht het UWV meer kortdurende en specifieke diensten in te kopen als onderdeel van de re-integratieaanpak. Ter verbetering heeft het UWV in 2007 de arbeidsuitstroomquote WW geïntroduceerd. Daarbij worden instroom in re-integratietrajecten, keuze van dienstverlening (begeleiding re-integratiecoach, reguliere trajecten via het re-integratiebureau en IRO) en resultaten van de re-integratieaanpak inzichtelijk gemaakt. Met de arbeidsuitstroomquote meet het UWV het aantal naar werk uitgestroomde klanten ten opzichte van het totaal aantal uitgestroomde klanten na beëindiging van de re-integratieaanpak. De norm voor 2008 is verhoogd ten opzichte van 2007 en gesteld op 45% (norm 2007: 40%). De score over de eerste acht maanden 2008 bedraagt 46% en voldoet daarmee aan de norm.

Ad 12  Re-integratieaanbodquote WW

De prestatie-indicator re-integratieaanbodquote WW ziet er op toe dat voor WW-klanten die de duurgrens van 12 maanden dreigen te overschrijden, een re-integratieactiviteit is gestart. Onder re-integratieactiviteiten worden zowel plaatsingen van een cliënt op een traject verstaan, als vormen van begeleiding gericht op werkhervatting die door de re-integratiecoach worden aangeboden. De norm voor 2008 is evenals in 2007 gesteld op 90%. Voor de eerste acht maanden van 2008 bedraagt de score, net als in 2007, 93%.

Ad 13  Uitstroomquote ZW na 13 weken

De uitstroomquote ZW meet het aantal personen dat tussen 13 weken en twee jaar ziek is geweest en uit de ZW uitstroomt. Dit wordt afgezet tegen het totale aantal personen dat langer dan 13 weken ziek is geweest. De norm voor 2008 is bijgesteld en verhoogd naar 80% (norm 2007: 75%) De score over de eerste acht maanden is 77% en dus gelijk aan de score in 2007. De score voldoet hiermee nog niet aan de doelstelling voor 2008. UWV heeft verschillende maatregelen genomen om de uitstroom te bevorderen en daarmee de doelstelling voor 2008 te halen. De interne overdrachten worden versneld en er worden sneller probleemanalyses en plannen van aanpak gemaakt. Daarnaast vindt een strakkere begeleiding plaats.

Ad 14.  Klanttevredenheid

Het UWV stelt een klantgerichtheidsmonitor op, die cijfermatige informatie levert over de klantgerichtheid op regionaal en landelijk niveau. De klanten die hun oordeel geven, zijn uitkeringsgerechtigden die recente ervaring hebben met de meeste aspecten van de dienstverlening van het UWV.

In de periode mei tot en met augustus 20008 is de algehele klanttevredenheid gestegen naar 6,9 (eerste vier maanden 2008: 6,8, 2007: 6,7). Het percentage tevreden klanten is in de tweede vier maanden van 2008 licht gedaald naar 73% (eerste vier maanden 20008: 74%, 2007: 69%)

UWV meet de klanttevredenheid van werkgevers vanaf 2008 twee keer per jaar. De eerste resultaten zijn opgenomen in het 2e tussentijdse verslag. De klanttevredenheid van werkgevers is gestegen van een 5,4 in 2007 tot een 5,8 in het eerste halfjaar van 2008. Verdere verbetering is noodzakelijk. Hiertoe verbetert UWV onder meer de loonaangifteketen met de Belastingdienst en verruimt UWV de mogelijkheden tot elektronisch ziek- en hersteld melden. Ook verbetert UWV de communicatie naar werkgevers.

Ad 15  Waardering van de klant op deelaspecten

Bij de verbetering van de klantgerichtheid staan de deelaspecten persoonlijke aandacht, bereikbaarheid/toegankelijkheid, kwaliteit van reactie/communicatie en snelle betaling centraal. Vanaf 2008 rapporteert het UWV over de waardering van klanten op genoemde deelaspecten als prestatie-indicator. Het UWV stelt daarbij als norm dat in 2008 65% van de klanten de inzet op de deelaspecten persoonlijke aandacht, bereikbaarheid/toegankelijkheid en kwaliteit van reacties/communicaties met tenminste een 7 waardeert. Bij het deelaspect snelle betaling geldt als norm dat 75% van de klanten dit met tenminste een 7 waardeert. Op de kernbegrippen van betere dienstverlening, persoonlijke aandacht (72%), bereikbaarheid (74%) en kwaliteit van de reactie (70%) voldoet de score ruim aan de norm. Op het aspect snelheid/tijdigheid ( 67%) nog niet. De oorzaak hiervoor is gelegen in lagere scores bij een aantal AG-processen op snel herstel van fouten en informatie van UWV bij een langer dan normale afhandeling.

Ad 16  Directe telefonische afwikkeling

Met ingang van 2008 is de directe telefonische afwikkeling als prestatie-indicator vervallen. De waardering van de klant op deelaspecten (zie ad.15) is hiervoor in de plaats gekomen.

Ad 17  Gegevenslevering aan derden binnen afgesproken termijn

Met ingang van 2008 is de tijdige gegevenslevering aan afnemers binnen de loonaangifte-keten als prestatie-indicator opgenomen, met als norm dat 80% van de gegevens binnen de met de afnemer afgesproken termijn wordt geleverd. Vanwege tijdelijke problemen met de leveringsprogrammatuur in augustus 2008 is eenmalig sprake van een lage score van 64% over de eerste acht maanden van 2008. Het incident is inmiddels opgelost en UWV verwacht over geheel 2008 alsnog op de norm van 80% uit te komen.

Ad 18  Efficiënte uitvoeringsprocessen

In 2007 is het UWV zowel voor de reguliere uitvoeringskosten als voor de projectkosten binnen de budgettaire kaders gebleven. Over de eerste acht maanden van 2008 liggen de totale uitgaven 2,1% onder het budget dat voor de eerste acht maanden van 2008 was opgesteld. Bij de uitvoeringskosten wettelijke dienstverlening is sprake van een lichte overschrijding (1,8%),  bij de projectkosten is sprake van een onderschrijding (-24,2%). UWV zet zich in om eind dit jaar zowel voor de projectkosten als voor de reguliere uitvoeringskosten binnen het budget voor 2008 te blijven.

Ad 19 Verhouding uitvoeringskosten - programmauitgaven

Met het UWV is afgesproken om nader inzicht te verschaffen in de doelmatigheid van de uitvoering. Met ingang van 2008 is daarom de verhouding tussen de uitvoeringskosten en de programmakosten (uitkeringslasten en sociale werkgeverslasten) als kengetal opgenomen. Om ervaring op te doen is ervoor gekozen om voor 2008 nog geen norm aan deze indicator voor het UWV te verbinden. In de eerste acht maanden van dit jaar bedraagt de verhouding 8,5%.

Bijlage 2	Prestatie-indicatoren CWI

| CWI | Realisatie 2005 | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | 1e tertaal 2008 | 2e tertaal 2008 | Norm 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Preventiequote WW | 20,1% | 19,6% | 24,1% | 25,4% | 25,4% | 20% |
| 2. Preventiequote WWB | 48% | 53,1% | 55,8% | 57,3% | 58,1% | 55% |
| 3. Uitstroomquote WW (fase 1) | 59,3% | 64,8% | 72% | - | - | - |
| 4. Uitstroomquote WWB (fase 1) | 60,5% | 63,4% | 70,5% | - | - | - |
| 5. Uitstroomquote WW (route A) | - | - | 66,9% | 65,2% | 65,4% | 60% |
| 6. Uitstroomquote WWB (route A) | - | - | 52% | 48,9% | 44,3% | 52% |
| 7. Aantal vervulde vacatures met verzoek voorwerk CWI | 90.891 | 104.844 | 106.051 | 37.889 | 72.788 | 95.000 |
| 8. Tijdigheid indicatie WSW (% binnen 16 weken) | 63,5% | 93,5% | 97,7% | 94,9% | 96,7% | 95% |
| 9. Tijdigheid herindicatie WSW (% binnen 16 weken) | 64,6% | 96% | 98,5% | 97,7% | 97,8% | 95% |
| 10. Aantal ingediende vacatures | 292.480 | 321.139 | 296.075 | - | - | kengetal |
| 11. Transparantiebereik | 56,1% | 64,8% | 55,5% | 62,0% | 56,8% | 60% |
| 12. Klanttevredenheid bij CWI van bezoekers CWI/werkzoekenden | 7,3 | 6,3 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7 |
| 13. Bejegeningscijfer CWI naar werkzoekenden | - | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7 |
| 14. Klanttevredenheid bij CWI van werkgevers | 7 | 6,8 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | 7 |
| 15. Efficiency | 9% | 18% | 20% | binnen budget | binnen budget | binnen budget |

Groen = de norm is behaald

Rood = de norm is niet behaald

Toelichting

Ad 1 & 2 Preventiequote WW en WWB

In 2007 hoefden bijna 68.000 werkzoekenden niet voor een WW-uitkering overgedragen te worden aan UWV. Dit resulteerde in een preventiequote WW van 24,1%. De preventiequote WWB was in 2007 55,8%. Ruim 75.000 werkzoekenden hoefden niet voor een WWB-uitkering aan de gemeente te worden overgedragen. Voor 2008 zijn de streefwaarden naar boven bijgesteld. In de eerste acht maanden van 2008 zijn de preventiequotes voor de WW en de WWB ten opzichte van 2007 gestegen naar 25,4% respectievelijk 58,1%.

Ad 3 t/m 6 Uitstroomquote WW en WWB

Vanaf 2007 worden nieuwe werkzoekenden ingedeeld volgens de nieuwe indelingsmethode (route A/B in plaats van fase 1 t/m 4). In 2007 zijn voor de volledigheid nog beide cijfers opgenomen. Gecombineerde cijfers (fasering en routering samen) leveren in 2007 een uitstroomquote WW op van 69,5%. Van de 204.000 voor een uitkering aan UWV overgedragen werkzoekenden zijn bijna 142.000 werkzoekenden binnen zes maanden uitgestroomd. De gecombineerde uitstroomquote WWB was in 2007 57,0%. Van de ruim 24.500 aan gemeenten voor een uitkering overgedragen werkzoekenden zijn ruim 14.000 werkzoekenden binnen zes maanden uitgestroomd.

Voor 2008 zijn de streefwaarden voor de uitstroomquotes naar boven bijgesteld. Er wordt alleen nog gerapporteerd over route A, omdat inmiddels alle vestigingen zijn overgestapt op de A/B-routering. De eerste acht maanden van 2008 is de uitstroomquote WW 65,4%, waarmee de streefwaarde wordt gerealiseerd. De norm voor de uitstroomquote WWB wordt echter nog niet gehaald. Dit wordt veroorzaakt doordat de CWI in toenemende mate te maken krijgt met een moeilijke doelgroep.

Ad 7 Aantal vervulde vacatures met verzoek voorwerk CWI

In 2007 zijn door CWI 106.051 vacatures vervuld. Hiermee heeft CWI de streefwaarde ruimschoots gehaald. Dezelfde streefwaarde is aangehouden voor 2008. CWI ligt met een realisatie van bijna 73.000 op schema in 2008. Resultaten die behaald worden met de dienstverlening aan 45+-ers worden apart inzichtelijk gemaakt.

Ad 8 & 9 Tijdigheid indicatie en herindicatie WSW

In 2007 heeft CWI ruimschoots de norm van 90% behaald.

De streefwaarden voor 2008 zijn verhoogd naar 95%. Bij de uitvoering van de Wsw-indicatiestelling wordt in 2008 een pilot uitgevoerd met betrekking tot kwaliteitsfinanciering. Hiermee wordt invulling gegeven aan het advies dat onderdeel uitmaakt van de SUWI-evaluatie (namelijk meer aandacht besteden aan de taakuitvoering en institutionele prikkels inbouwen in de sturingsrelatie) en aan het Coalitieakkoord.

De normen voor tijdigheid indicatie en herindicatie WSW worden in de eerste acht maanden van 2008 gehaald.

Ad 10 Aantal ingediende vacatures met verzoek voorwerk CWI

Vanaf 2008 is deze indicator opgenomen als beleidsinformatie (kengetal) en komt daarom niet meer voor in de lijst van indicatoren. De indicator geeft alleen de vacatures weer die via vestigingen binnenkomen en niet bijvoorbeeld via internet. De indicator transparantiebereik geeft het totaal aantal te werven vacatures weer (zie hieronder).

Ad 11 Transparantiebereik

CWI heeft in 2007 met een resultaat van 55,5% de afgesproken streefwaarde (60%) niet gehaald. Voor 2008 is de streefwaarde wederom op 60% vastgesteld. De resultaten over de eerste acht maanden van 2008 bleven achter ten opzichte van de norm. De vakantieperiode speelt hierin een rol.

Ad 12, 13 & 14 Klantgerichtheid

Hoewel CWI nog niet de norm haalt voor klanttevredenheid, is er een duidelijke verbetering te zien in het oordeel van werkzoekenden. CWI scoorde in 2006 een 6,3, in 2007 een 6,8 en in de eerste acht maanden van 2008 een 6,9. Het belangrijkste aandachtspunt is het aanbod van vacatures. De klanttevredenheid van de werkgevers is redelijk stabiel, maar wel onder de norm. Aandachtspunt is de kwaliteit van de geselecteerde kandidaten, die een cijfer van 5,6 krijgt.

Ad 15 Efficiency

In 2007 is CWI binnen het gestelde reguliere budget gebleven en heeft daarmee de SUWI-efficiencytaakstelling van 20% in 2007 gehaald. Voor 2008 geldt dat de doelen binnen de afgesproken reguliere budgettaire kaders moeten worden gerealiseerd. De taakstelling voor 2008 (€ 10,3 miljoen) in het kader van het Coalitieakkoord is in het budget 2008 verwerkt.

Bijlage 3	Prestatie-indicatoren SVB

| SVB | Realisatie 2005 | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | 1e tertaal 2008 | 2e tertaal 2008 | Norm 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultaatgebied 1: juiste en tijdige uitkeringsverstrekking |  |  |  |  |  |  |
| 1. Rechtmatigheid a AOW b Anw c AKW | 99% 99% 99% | 99,9% 99,9% 99,9% | 100% 99,9% 99,9% | n.v.t. n.v.t. n.v.t. | 100% 99,9% 99,8% | 99% 99% 99% |
| 2. Nationale tijdigheid a AOW b Anw c AKW | 97% 89% 96% | 98% 95% 98% | 99% 97% 99% | 99,7% 99,1% 99,2% | 99,7% 99,2% 99,4% | 98% 96% 96% |
| 3. Internationale tijdigheid a AOW b ANW c AKW | 92% 85% 89% | 96% 92% 93% | 98% 96% 96% | 99,1% 98,8% 95,3% | 99,3% 99,0% 95,1% | 96% 96% 96% |
| Resultaatgebied 2: klantgerichtheid |  |  |  |  |  |  |
| 4. Klanttevredenheid | - | 82% | - | - | - | 85% |
| 5. Tijdigheid klachtenafhandeling | 96% | 98% | 96% | n.v.t | 96% | 95% |
| Resultaatgebied 3: efficiency |  |  |  |  |  |  |
| 6. Efficiënte uitvoeringsprocessen | 2,04% | 3,6 | 5,0% | binnen budget | binnen budget | binnen budget |
| 7. Kosten per klant per wet |  |  |  |  |  | < loon/prijs<d |

Groen = de norm is behaald

Rood = de norm is niet behaald

Blauw = nieuwe prestatie-indicatoren en kengetallen vanaf 2008

Toelichting

Ad 1 Rechtmatigheid (1e halfjaar 2008)

Van alle in de geconsolideerde verantwoording opgenomen lasten mag niet meer dan één procent onrechtmatig zijn. In het eerste halfjaar van 2008 voldeed de SVB voor alle wetten ruim aan de gestelde normen.

Ad 2&3 Nationale en internationale tijdigheid

In 2007 heeft de SVB voor wat betreft de nationale en internationale tijdigheid alle normen ruim gehaald. Voor 2008 zijn de normen voor nationale en internationale tijdigheid naar boven bijgesteld. De tijdigheid internationaal AKW blijft de eerste acht maanden enigszins achter bij de verwachtingen door een toename van de instroom.

Ad 4 Klanttevredenheid

Het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek zal in 2008 weer worden uitgevoerd. De norm met betrekking tot het klanttevredenheidsonderzoek is 85%. In 2008 zijn de callcenters komen te vervallen evenals de daarmee samenhangende prestatie-indicatoren. De nu gehanteerde percentages zijn vergelijkbaar met het algehele percentage (85%) over klanttevredenheid.

Ad 5 Tijdigheid klantenafhandeling

Er is sprake van een tijdige afhandeling van klachten indien dit binnen zes weken gebeurt. In 2007 is 96% van de klachten binnen zes weken afgehandeld. In de eerste acht maanden van 2008 is dit percentage geëvenaard.

Ad 6 Efficiënte uitvoeringsprocessen

Voor de SVB geldt dat de doelen binnen de afgesproken budgettaire kaders moeten worden gerealiseerd. In 2007 is de SVB binnen het gestelde budget gebleven. Deze norm geldt ook voor 2008. De taakstelling voor 2008 (€ 2,3 miljoen) in het kader van het Coalitieakkoord is in het budget 2008 verwerkt. Op basis van de eerste acht maanden 2008 verwacht de SVB binnen het budget te blijven.

Ad 7 Kosten per klant per wet

De SVB geeft in het jaarverslag voor alle wetten de kosten per klant én de verhouding uitvoeringskosten – programma-uitgaven weer. De kosten per klant per wet in 2008 mogen ten opzichte van 2007 de maximaal toegekende loon- en prijsbijstelling niet overtreffen.

Bijlage 4	Ketenindicatoren

| Ketenindicatoren klantgerichtheid, preventie en uitstroom WW | Realisatie 2006 | Realisatie 2007 | Realisatie 1e tertaal 2008 | Realisatie 2e tertaal 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ketenklantgerichtheid werkzoekenden | - | 6,4 | n.n.b. | n.n.b. |
| 2. Ketenklantgerichtheid werkgevers | - | - | - | - |
| 3. Ketenpreventiequote WW | 32% | 37,2% | 38,5% | 38,7% |
| 4. Ketenuitstroomquote WW | 77% | 79,5% | 80,3% | 79,8% |

Ad 1 & 2 Ketenklanttevredenheid

De ketenpartners hebben een meetinstrument ontwikkeld dat de klantgerichtheid van de ketendienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers in beeld brengt. Het meetinstrument is gebaseerd op de specifieke klantprincipes voor zowel werkzoekenden als werkgevers. Bij deze klantprincipes moet dan gedacht worden aan bijvoorbeeld toegankelijkheid en persoonlijke aandacht voor werkzoekenden en professionaliteit en daadkracht voor werkgevers. De afgelopen jaren hebben diverse proefmetingen plaatsgevonden. Dit jaar zijn de resultaten over de tweede helft van 2007 bekend geworden betreffende de ketenklantgerichtheid werkzoekenden. Het gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 6,4.

De cijfers over 2008 zullen wij u doen toekomen bij de aanbieding van de jaarverslagen 2008 volgend jaar. Conform het verzoek in de ketenmeibrief zullen de ketenpartners voor 2009 normen formuleren bij de ketenindicatoren. Het ambitieniveau voor de ketenklantgerichtheid werkzoekenden is voor 2009 gesteld op een 6,8. Het instrument voor werkgeversgerichtheid is in ontwikkeling. Daarom wordt voor 2009 nog geen streefcijfer gegeven worden.

Ad 3 & 4 Ketenpreventiequote WW en Ketenuitstroomquote WW

De ketenpreventiequote WW is het saldo van werkzoekenden die de CWI niet aan het UWV heeft overgedragen (= preventiequote WW van 24,1%) én de overgedragen personen aan het UWV aan wie uiteindelijk geen WW-uitkering is toegekend. De ketenuitstroomquote WW is het aandeel van de mensen dat een uitkering in het kader van de WW ontvangt dat binnen een jaar uitstroomt. In 2007 bedroeg de ketenuitstroomquote WW 79,5%. De ketenpreventiequote WW bedraagt 37,2% in 2007. De scores op beide quotes in de eerste vier maanden van 2008 vertonen een stijging ten opzichte van 2007. Conform het verzoek in de ketenmeibrief zullen de ketenpartners voor 2009 normen formuleren bij de ketenindicatoren.

| Ketenindicatoren preventie en uitstroom WWB | Realisatie2005 | Realisatie 2006 | Realisatie eerste halfjaar 2007 | Realisatie 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Ketenpreventiequote WWB | - | - | 62,7% | 58,8% |
| 6. Ketenuitstroomquote WWB | 47% | 49% | - | - |

Ad 4 & 5 Ketenpreventiequote WWB en Ketenuitstroomquote WWB

SZW heeft het CBS gevraagd een aantal indicatoren te berekenen over de uitvoering van de WWB: de ketenpreventiequote WWB en de ketenuitstroomquote WWB.

Van de potentieel WWB-gerechtigde personen is nagegaan aan welk deel geen uitkering is toegekend, de zogenaamde ketenpreventiequote WWB. Deze berekening is gebaseerd op het al of niet voorkomen van een uitkeringsrecord behorend bij de potentiële WWB-gerechtigde in de bestanden van de Bijstandsuitkeringenstatistiek van het CBS voor het jaar 2007. De ketenuitstroomquotes 2005 en 2006 geven het aandeel van cliënten dat respectievelijk in 2005 en 2006 in de WWB is ingestroomd en binnen een jaar weer is uitgestroomd.

Een probleem met de huidige ketenpreventiequote WWB en ketenuitstroomquote WWB is dat deze informatie genereren over voorgaande jaren. De sturingsinformatie is hierdoor beperkt. Tevens bieden zij enkel inzicht in de uitstroom uit de uitkering en niet in de uitstroom naar werk. De ketenpartijen stellen voor om volgend jaar de ketenindicatoren preventie WWB, arbeidsuitstroom WWB en bestandsvermindering WWB te hanteren. Bezien wordt of deze indicatoren een goede vervanging zijn voor de huidige ketenindicatoren WWB.

Bijlage 5	Stand van zaken invoering geïntegreerde dienstverlening

Fase I		Samenwerking starten

UWV, CWI en alle gemeenten hebben gezamenlijk periodiek ketenoverleg. De samenwerking is op gang gekomen.

|  | jan. – april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 1. In het MT-LWI zijn alle ketenpartijen (CWI, UWV en alle gemeenten) vertegenwoordigd en gezamenlijk periodiek ketenoverleg vindt plaats. |  |  |
| Vastgesteld | 66% | 74% |
| In ontwikkeling | 32% | 25% |
| Nog niet gerealiseerd | 2% | 1% |

Fase II		Visie ontwikkelen

Discrepantie in vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt is inzichtelijk waarmee de visie en doelstellingen zijn vastgesteld.

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 2. Een recent regionale arbeidsmarktanalyse is beschikbaar waarmee inzicht wordt verkregen in de op te lossen knelpunten op de arbeidsmarkt. |  |  |
| Vastgesteld | 61% | 70% |
| In ontwikkeling | 36% | 28% |
| Nog niet gerealiseerd | 3% | 2% |

|  | jan. – april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 3. Het MT-LWI heeft de visie en doelstellingen voor ketenbrede samenwerking, (klant)resultaten inclusief bijdrage 200.000 banenplan en integrale dienstverlening vastgesteld en gecommuniceerd. |  |  |
| Vastgesteld | 24% | 28% |
| In ontwikkeling | 58% | 67% |
| Nog niet gerealiseerd | 18% | 6% |

Fase III	Ketenjaarplan maken

Het ketenjaarplan is uitgewerkt en vastgesteld inclusief globale aanpak voor verandering.

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 4. Het MT-LWI heeft het ketenjaarplan (gezamenlijke ambities en visie/aanpak geïntegreerde dienstverlening) vastgesteld |  |  |
| Vastgesteld | 40% | 45% |
| In ontwikkeling | 44% | 46% |
| Nog niet gerealiseerd | 16% | 9% |

Fase IV	Betrokkenheid creëren

Door de lokale ketenorganisaties is een gezamenlijk arbeidsmarktplan en zijn dienstverleningsconcepten uitgewerkt op basis van de ketenvisie en ketenjaarplan.

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug 2008 |
| --- | --- | --- |
| 5. Gezamenlijk marktbewerkingplan voor het oplossen van de lokale knelpunten in de arbeidsmarkt is met elkaar uitgewerkt, door het MT-LWI bekrachtigd en gedeeld. |  |  |
| Vastgesteld | 30% | 31% |
| In ontwikkeling | 57% | 59% |
| Nog niet gerealiseerd | 13% | 10% |

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 6. Gezamenlijk dienstverleningsconcept werkzoekende op basis van integrale dienstverlening en klantgerichtheid is met elkaar uitgewerkt, door het MT-LWI bekrachtigd en gedeeld. |  |  |
| Vastgesteld | 26% | 26% |
| In ontwikkeling | 64% | 67% |
| Nog niet gerealiseerd | 10% | 6% |

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 7. Gezamenlijk dienstverleningsconcept werkgevers op basis van integrale dienstverlening en klantgerichtheid is met elkaar uitgewerkt, door het MT-LWI bekrachtigd en gedeeld. |  |  |
| Vastgesteld | 26% | 30% |
| In ontwikkeling | 64% | 63% |
| Nog niet gerealiseerd | 10% | 7% |

Fase V		Het concreet realiseren van geïntegreerde dienstverlening

Integrale teams, ketenorganisatie en ketenbrede sturing zijn ingericht. Randvoorwaarden zijn ingevuld.

|  | jan. – april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 8. Het MT-LWI functioneert met een duidelijke portefeuilleverdeling |  |  |
| Gerealiseerd | 14% | 17% |
| In ontwikkeling | 40% | 48% |
| Nog niet gerealiseerd | 46% | 34% |

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 9. Elke klant ‘werkzoekende’ heeft één vast aanspreekpunt |  |  |
| Gerealiseerd | 16% | 20% |
| In ontwikkeling | 69% | 72% |
| Nog niet gerealiseerd | 15% | 8% |

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 10. Elke klant ‘werkgever’ heeft één vast aanspreekpunt |  |  |
| Gerealiseerd | 32% | 39% |
| In ontwikkeling | 58% | 55% |
| Nog niet gerealiseerd | 10% | 6% |

|  | jan. - april 2008 | jan. - aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 11. De kanalen zijn ontschot (één balie/servicedesk, één telefoonnummer en één site) met uniforme en inhoudelijke dienstverlening. |  |  |
| Gerealiseerd | 5% | 6% |
| In ontwikkeling | 53% | 60% |
| Nog niet gerealiseerd | 42% | 34% |

|  | jan. – april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 12. Er wordt gewerkt met integrale en ontschotte teams voor werkzoekenden en werkgevers waarbij onderlinge samenwerking is gewaarborgd |  |  |
| Gerealiseerd | 3% | 6% |
| In ontwikkeling | 76% | 81% |
| Nog niet gerealiseerd | 21% | 13% |

|  | jan. - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 13. Elke medewerker kan op elke werkplek alle relevante klantgegevens ketenbreed inzien, muteren en communiceren. Ketenbrede werkplekken en applicaties zijn aanwezig. |  |  |
| Gerealiseerd | 3% | 4% |
| In ontwikkeling | 46% | 60% |
| Nog niet gerealiseerd | 51% | 36% |

Fase VI	Borgen

Op basis van lokale ketendoelstellingen en ketenprestatie-indicatoren wordt het beleid, de uitvoering en dienstverlening verbeterd.

|  | jan - april 2008 | jan. – aug. 2008 |
| --- | --- | --- |
| 14. Het MT-LWI toetst frequent op basis van KPI's en klantmetingen de voortgang in resultaten en borgt de uitwerking en implementatie van verbetervoorstellen. |  |  |
| Gerealiseerd | 9% | 10% |
| In ontwikkeling | 60% | 64% |
| Nog niet gerealiseerd | 31% | 25% |

Bijlage 6 	Kostentabellen UWV, CWI en SVB

| Totale kosten Inclusief projectkosten (x € 1.000.000) |  | Realisatie 2005 |  | Realisatie 2006 |  | Realisatie 2007 |  | Realisatie jan-aug 2008 |  | Norm 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UWV |  | 1902,9 |  | 1779,5 |  | 1718,2 |  | 1055,6 |  | 1616,1 |
|  | CWI |  | 428,6 |  | 392,3 |  | 392,9 |  | 249,9 |  | 353,4 |
|  | SVB |  | 229,1 |  | 215,5 |  | 203,9 |  | 136,7 |  | 239,6 |

Toelichting

UWV

De totale uitvoeringskosten UWV bedroegen in 2007 € 1.718,2 miljoen. Ten opzichte van de begroting van € 1.814,2 miljoen resulteerde dit in een positief begrotingsresultaat van € 96 miljoen.

Het budget voor 2008 is vastgesteld op € 1.616,1 miljoen. Dit is inclusief een bedrag van € 35 miljoen dat UWV verwacht in te zetten vanuit in 2007 gevormde bestemmingsfondsen. De realisatie tot en met augustus 2008 is € 1.055,6 miljoen. De uitvoeringskosten voor de wettelijke dienstverlening liggen € 16,4 miljoen boven de viermaandelijkse begroting. De overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door extra activiteiten op het terrein van preventie en re-integratie, extra activiteiten inzake de Ziektewet als gevolg van een groeiende populatie uitzendkrachten en hogere kosten aan claimbehandeling arbeidsongeschiktheid als gevolg van complexere gevalsbehandelingen. De project- en frictiekosten zijn € 38,9 miljoen lager dan begroot. UWV streeft ernaar om zowel op de uitvoeringskosten voor de wettelijke dienstverlening als op de project- en frictiekosten binnen het budget 2008 te blijven.

CWI

Het te besteden bedrag voor CWI in 2007 was € 401 miljoen (inclusief overige baten door dienstverlening aan derden). De totale realisatie bedroeg € 393 miljoen. Hierdoor resulteerde een positief budgetresultaat van € 8 miljoen.

Het budget voor 2008 is vastgesteld op € 353,4 miljoen. Dit is inclusief een budget voor de Wsw-indicatiestellingen (€ 25,3 miljoen), projecten (€ 8 miljoen) en afrondende activiteiten voor DKD fase I (ketenbreed budget van € 5,3 miljoen). De taakstelling voor 2008 vanuit het Coalitieakkoord (- € 10,3 miljoen) is in het budget verwerkt. De realisatie in het eerste tertaal is € 249,9 miljoen. CWI verwacht vooralsnog in 2008 binnen het totale budget te blijven.

SVB

De uitvoeringskosten voor SV-taken bedroegen in 2007 € 204 miljoen, inclusief € 3 miljoen voor SVB Tien. Ten opzichte van het beschikbaar gestelde bedrag van € 247 miljoen was er sprake van een positief budgetresultaat van € 43 miljoen.

Het budget voor 2008 exclusief bestemmingsfondsen is € 233,5 miljoen, inclusief een budget voor de kosten voor SVB Tien (€ 9 miljoen). De uitputting van het budget tot en met augustus 2008 is 59%. De SVB verwacht dan ook in 2008 binnen het totaalbudget te blijven.

| Personeelskosten Inclusief projectkosten (x € 1.000.000) |  | Realisatie 2005 |  | Realisatie 2006 |  | Realisatie 2007 |  | Realisatie jan-aug 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UWV* |  | 1395 |  | 1274 |  | 1253 |  | 777 |
|  | CWI |  | 280,9 |  | 247,1 |  | 236,7 |  | 154,1 |
|  | SVB |  | 150,5 |  | 152,7 |  | 147,0 |  | 97,2 |

* Zowel kosten wettelijke SV- taken als andere taken

Toelichting

UWV

De daling op de personeelskosten in 2007 is vooral het gevolg van het afgenomen personeelsbestand. Het gemiddelde personeelsbestand voor 2006 en 2007 is respectievelijk 15.603 en 14.563 fte. Deze afname heeft UWV grotendeels kunnen bereiken door medewerkers van werk naar werk te begeleiden. Over de eerste acht maanden van 2008 is een personeelsafname gerealiseerd van 528 fte.

CWI

In 2007 is sprake van een verdere daling van het aantal vaste medewerkers. Het gemiddeld aantal eigen werknemers bedroeg 3.755 fte’s (in 2006 was dit 3.982 fte’s).

CWI verwacht op basis van de eerste acht maanden van 2008 dat de totale personeelskosten in 2008 lager zullen zijn dan begroot. Doordat inzet van (nieuwe) medewerkers wordt ingevuld door tijdelijke en/of externe medewerkers, kan CWI in de toekomst beter inspringen op wisselende productievolumes, de vorming van het WERKbedrijf alsmede de bezuinigingen van € 127 miljoen.

SVB

De gemiddelde interne bezetting van de SVB bedroeg in 2007 3.020 fte’s ten opzichte van 3.134 fte’s in 2006. De personeelskosten van de SVB zijn de eerste acht maanden van 2008 lager dan verwacht.

| Huisvestingskosten Inclusief projectkosten (x € 1.000.000) |  | Realisatie 2005 |  | Realisatie 2006 |  | Realisatie 2007 |  | Realisatie jan-aug 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UWV* |  | 146 |  | 144 |  | 136 |  | 85 |
|  | CWI |  | 45,9 |  | 45,2 |  | 46,3 |  | 30,6 |
|  | SVB |  | 21,4 |  | 18,1 |  | 19,0 |  | 11,6 |

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken

Toelichting

UWV

De totale huisvestingskosten in de eerste acht maanden van 2008 zijn ten opzichte van de eerste acht maanden in 2007 afgenomen tot € 85 miljoen. De eerste acht maanden zijn zes panden in het geheel afgestoten en twee panden aangehuurd. Ook is het aantal werkplekken in CWI locaties toegenomen. Per saldo is hierdoor, conform het jaarplan 2008, het aantal gehuurde vierkante meters per toegenomen met 12.000m2. In de resterende maanden zal per saldo 12.000m2 worden afgestoten. Hiermee zal de reductiedoelstelling voor 2008 niet worden gehaald. Een belangrijke reden hiervoor is dat circa 10.000m2 niet wordt afgestoten maar wordt gebruikt voor de overkomst van CWI. Het UWV heeft eind augustus 2008 geen kantoorgebouw volledig leegstaan. De frictiekosten zijn als gevolg van onder andere het sneller afnemen van het aantal fte hoger dan begroot.

CWI

De huisvestingskosten bedroegen de eerste acht maanden van 2008 € 30,6 miljoen en liggen daarmee binnen de begroting. CWI verwacht in 2008 binnen de begrote huisvestingskosten te blijven. Per eind augustus bedraagt de leegstand conform de met de Rijksgebouwendienst afgestemde definitie in totaal 9.753 m2. Dit betreft een zestal panden. Voor twee panden is een onderhuurder gevonden en voor twee panden zijn er contacten met een mogelijke onderhuurder. Van de twee overige panden loopt het huurcontract in 2008 af.

SVB

De huisvestingskosten bedroegen de eerste acht maanden van 2008 € 15,1 miljoen en blijven daarmee in lijn van de begroting. De huisvestingskosten zullen naar verwachting in 2008 binnen de begroting blijven. De SVB verhuurt al jaren aan derde partijen, bij voorkeur in het publieke domein, in die situaties waar sprake is van leegstaande en verhuurbare ruimten. In juli 2008 heeft de SVB opdracht verstrekt om de overmaat van de SVB van de vestigingen Breda, Groningen, Leiden en Rotterdam in de markt te zetten en actief op zoek te gaan naar huurders. Daarboven heeft de SVB, voor het deel van het pand in Rotterdam dat voor de markt bestemd is, een nieuwe huurder gecontracteerd voor een termijn van 10 jaar.

| Automatiseringskosten Inclusief projectkosten (x € 1.000.000) |  | Realisatie 2005 |  | Realisatie 2006 |  | Realisatie 2007 |  | Realisatie jan-aug 2008 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | UWV* |  | 304 |  | 285 |  | 258 |  | 156 |
|  | CWI |  | 51,9 |  | 46,8 |  | 56,9 |  | 35,2 |
|  | SVB |  | 14,1 |  | 14,2 |  | 13,5 |  | 8,9 |

* Zowel kosten wettelijke SV-taken als andere taken

Toelichting

UWV

De oorzaak van de afname van de automatiseringskosten in 2007 ten opzichte van 2006 kan gevonden worden in met name lagere kantoorautomatiseringskosten. De realisatie tot en met augustus 2008 is 4 miljoen lager dan de vergelijkbare periode over 2007.

CWI

De automatiseringskosten van CWI zijn in 2007 toegenomen ten opzichte van 2006 omdat bepaalde innovatietaken vanwege vertraging in 2007 zijn uitgevoerd in plaats van 2006. Daarnaast zijn, vanwege de samenwerking met de ketenpartners, veel licenties aangeschaft ten behoeve van Sonar. Tevens zijn de ICT-kosten voor DKD in de realisatie opgenomen.

De realisatie in de eerste acht maanden van 2008 is hoger dan verwacht. De automatiseringskosten van CWI stijgen met name vanwege toenemend gebruik van de CWI-systemen door de ketenpartners. Uit het tussentijdse verslag blijkt dat CWI verwacht dat de totale automatiseringskosten wel onder de realisatie van 2007 zullen blijven.

SVB

De automatiseringskosten van de SVB zijn in 2007 ruimschoots binnen de begroting gebleven. Grotendeels is de reden hiervoor de vertraging van SVB Tien.

De SVB verwacht in 2008 binnen de begroting te blijven.