Bijlage Overzicht afspraken Plan van Aanpak re-integratie, bijbehorende data en stavaza

Onderstaande tabellen geven in de eerste kolom de betreffende afspraak uit het Plan van Aanpak re-integratie weer en in de tweede kolom wanneer deze dient te zijn gerealiseerd. De derde kolom inventariseert de huidige stand van zaken.

| I Selectiviteit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afspraak Plan van Aanpak | Wanneer | Stand van zaken |
| 1. Re-integratie wordt selectief ingezet op basis van een goede diagnosestelling. Uitvoerders zullen de werkcoaches hierop aansturen en faciliteren. | 2009 in de LWI’s en bij UWV | Het RWI-onderzoek naar diagnose-instrumenten is op 4 juni 2009 gepubliceerd en bestaat uit zowel een analyse als aanbevelingen. |
| 2. Het door UWV ten behoeve van het doen van diagnoses ontwikkelde Ankermodel zal dit jaar worden aangepast om selectiviteit en vraaggerichtheid sterker te benadrukken. | Gereed eind 2008 | UWV WERKbedrijf bouwt voort op bestaande programma’s en praktijk van methodisch handelen bij re-integratie. |
| 3. Het kabinet vergroot de mogelijkheden voor het bieden van re-integratieondersteuning door de introductie van nieuwe instrumenten en prikkels. | Per 2009 | - Wetsvoorstel STAP (participatiebanen, LKS) is aangenomen en per 1/1/2009 van kracht. - Monitoring uitvoering via BUS en SRG. |
| 4. Met UWV worden afspraken gemaakt over handhaving en sanctionering die zullen landen in het jaarplan van UWV. | Eind 2008 zijn afspraken gemaakt. | Afspraken zijn opgenomen in Jaarplan 2009. |
| 5. IWI brengt een rapport uit waarmee inzicht wordt gegeven over de duurzaamheid van de uitstroom uit de WWB. | Najaar 2008 | Is in november aan de Tweede Kamer gestuurd in het kader van de IWI-rapportage ‘Zicht op IDM’. |
| 6. Het Ministerie van SZW organiseert een werkconferentie over de bevordering van duurzame re-integratie voor gemeenten en desgewenst ook andere ketenpartners. | 2009 | 1e kwartaal 2010 o.b.v. nieuw onderzoek naar duurzame uitstroom |

| II Vraaggerichtheid |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afspraak Plan van Aanpak | Wanneer | Stand van zaken |
| 1. Er worden circa 100 LWI’s gerealiseerd, waarbinnen de integrale dienstverlening aan zowel klanten als werkgevers volledig vorm wordt gegeven. | - M.i.v. 2009 realisatie LWI’s - M.i.v. 2010 realisatie van de volledig integrale dienstverlening | - Per 1/1/2009 zijn circa 100 LWI’s gevormd. - Realiseren van de integrale dienstverlening per 1/1/2010. - Zie ook inkoopkader UWV - Landelijke uitrol ‘In Bedrijf’ (publiek-privaat samenwerkingsproject) |
| 2. Onder verantwoordelijkheid van SUWI-ketenpartners zal in 2009 de regionale arbeidsmarktinformatie zijn verbeterd. | Eind 2009 is de verbeterde arbeidsmarktinformatie beschikbaar | UWV WERKkbedrijf levert periodiek een met sociale partners afgestemde set van regionale arbeidsmarktinformatie |
| 3. Het Werkbedrijf UWV zal de inkoop van re-integratie instrumenten zo veel mogelijk koppelen aan een concrete vacature. | Vanaf 1 januari 2009 met de start van het Werkbedrijf UWV | - Zie de evaluatie van het scholingsprotocol UWV. - IWI-rapport ‘Zicht op IDM’ bevestigt de werkwijze van UWV. |

| III. Transparantie: vergelijken en verbeteren van werkwijzen en behaalde resultaten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Afspraak Plan van Aanpak | Wanneer | Stand van zaken |  |
| 1. De RWI brengt dit najaar bij zowel UWV als gemeenten vormen van diagnosestelling in kaart en laat dit zo mogelijk volgen door een advies over het vormgeven van methode(s) van effectieve diagnosestelling. | Najaar 2008: in kaart brengen diagnose-instrumenten Eventueel advies volgt in 2009 | Het RWI-onderzoek naar diagnose-instrumenten is op 4 juni 2009 gepubliceerd en bestaat uit zowel een analyse als aanbevelingen. |  |
| 2. De website www.interventiesnaarwerk.nl biedt het platform voor het uitwisselen van effectieve en goed onderbouwde re-integratie interventies en om het inzicht hierover te vergroten en te verspreiden. | De website is gestart in april 2008 en wordt in 2008 en 2009 verder verbreed en verdiept. | - Verdere uitbreiding van de website verloopt volgens schema (mei 2009: ruim 40 interventies op de website). - In december en januari zijn door Stimulansz in opdracht van SZW vijf regionale bijeenkomsten georganiseerd voor gemeenten en UWV om zowel de website onder de aandacht te brengen als geschikte interventies aan te leveren. |  |
| 3. Gemeenten committeren zich aan het benutten (en het zonodig ontwikkelen) van bruikbare vormen van benchmarking om daarmee hun werkwijzen en resultaten zichtbaar te maken. | Benchmarks draaien uiterlijk vanaf begin 2009 | - De eerste ‘leerkringen’ binnen de benchmark van SGBO + Stimulansz met nu ruim 30 gemeenten zijn begin 2009 gestart, met financiële ondersteuning SZW. - Presentaties op SZW-dagen 2009 |  |
| 4. Stichting Blik op Werk verspreidt kennis zodat gemeenten met dezelfde contract definities kunnen gaan werken. | Oplevering 1e kwartaal 2009? | - Oplevering vaste set indicatoren en eenduidige definities heeft in 2e kwartaal 2009 plaats gevonden: zie www.blikopwerk.nl. |  |

| IV. Informatievoorziening |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afspraak Plan van Aanpak | Wanneer | Stand van zaken |
| 1. De Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) wordt uitgebreid met een module waarin de verschillende re-integratieposities zichtbaar worden gemaakt, zodat met het Jaarverslag over 2009 jaarlijks zichtbaar wordt welke afstand cliënten tot de arbeidsmarkt hebben. In de tussenliggende periode zal op basis van door IWI uitgevoerd onderzoek zichtbaar worden gemaakt hoe gemeenten hun inspanningen verdelen tussen re-integratie direct naar regulier werk en vormen van maatschappelijke activering. | - Informatie op basis van de vernieuwde SRG is met Jaarverslag over 2009 in mei 2010 beschikbaar. - IWI-onderzoek maakt met het Jaarverslag over 2009 in mei 2010 het onderscheid in inspanningen van gemeenten tussen re-integratie direct gericht op werk en maatschappelijke activering inzichtelijk. | - De SRG is aangepast en de nieuwe versie is op 27/10/2008 gepubliceerd. - Een nota ter verbetering van de kwaliteit van de SRG is 1e kwartaal 2009 met alle betrokken partijen besproken. - Met IWI zijn afspraken gemaakt over het benutten van IWI-onderzoek voor het in 2009 vergaren van inzicht tussen de inspanningen direct gericht op werk en maatschappelijke activering |
| 2. Via een enquête wordt met ingang van het Jaarverslag over 2008 jaarlijks steekproefsgewijs bij gemeenten in kaart gebracht waaraan zij hun re-integratiemiddelen besteden. | Jaarverslag over 2008, in mei 2009 beschikbaar. | - De gevraagde informatie is beschikbaar via Divosa, waarmee afspraken zijn gemaakt over opname in de Divosamonitor 2009. |

| V. Afspraken begroting, verantwoording en evalueren van resultaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Afspraak Plan van Aanpak | Wanneer | Stand van zaken |
| 1. De indeling van artikel 47 van de SZW begroting wordt gewijzigd. | SZW-begroting 2009 | SZW-Begrotingsartikel 47 is conform voornemens aangepast. |
| 2. SZW zal de randvoorwaarden voor het uitvoeren van resultaatonderzoek door UWV en gemeenten verbeteren. | 2008 | - Dit is gebeurd met: - Het beschikbaar stellen van het Handboek Meetmethoden - de website www.interventiesnaarwerk.nl - Via vijf regionale bijeenkomsten zijn gemeenten en UWV voorgelicht over het gebruik van deze instrumenten (zie III.2). |
| 3. UWV zal in jaarplan en jaarverslag rapporteren op welke wijze een effectieve inzet van middelen is geborgd. | Beschikbaar met ingang van Jaarplan 2009, eind 2008 | Zie Jaarplan Werkbedrijf UWV 2009 |