|  |  | ##### MEMO |
| --- | --- | --- |
| Van | Harm Evert Waalkens (rapporteur) en Janneke Snijder-Hazelhoff (plv. rapporteur) |  |
| Aan | Leden en plv. leden van de vc voor LNV |  |
| Onderwerp | Opmerkingen rapporteurs bij 2e voortgangsrapportage ILG en EHS over 2008 |  |
| Datum | 6 november 2009 |  |
| Toestel |  |  |
| Fax |  |  |
| E-mail |  |  |
| Bijlagen |  |  |

Inleiding

Tijdens het algemeen overleg op 12 november aanstaande met de minister van LNV staat de  2ste voortgangsrapportage over het groot project Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) op de agenda. Afgesproken is dat wij, als rapporteurs van het Groot Project EHS, tijdens dat overleg ingaan op de kwaliteit van deze voortgangsrapportage. Daarbij nemen we nadrukkelijk de afspraken mee die daarover tussen de commissie en de minister van LNV in 2008 zijn gemaakt.

Voor de goede orde: we geven geen oordeel over de voortgang van de EHS, maar alleen over de informatie die de minister daarover verstrekt. De vraag die daarbij centraal staat is, of de informatie die de minster verstrekt van voldoende kwaliteit is voor de Kamer om de voortgang van de EHS te beoordelen. Het is aan de afzonderlijke fracties zelf om vervolgens inhoudelijk op de door de minister gepresenteerde informatie in de voortgangsrapportage in te gaan.

Met dit memo informeren wij de commissie LNV over de punten waarop wij in onze inbreng aan het begin van het algemeen overleg als rapporteurs aandacht voor zullen vragen. Hierop kan de minister kort reageren. Daarna staat het de aanwezige leden uiteraard vrij om hun eigen inbreng te geven. Daarbij kan worden gerefereerd aan onze inbreng.

Algemeen beeld

Wij zijn de minister erkentelijk dat zij de 2e voortgangsrapportage EHS in september jl. aan de Kamer heeft aangeboden. De voortgangsrapportage is compact en sluit aan op de 1e voortgangsrapportage die we vorig jaar hebben ontvangen. Daarmee sluit deze weer in grote lijnen aan op de uitgangspuntennotitie van de commissie.

Afgezien van deze noties hebben we ook een paar kritische opmerkingen:

- Toegezegde informatie Nulmeting op Kaart en IBO Natuur zijn niet op tijd gereed terwijl deze documenten essentieel zijn voor een verdere versterking van de informatievoorziening over het Groot Project EHS.

- De voortgangsrapportage ILG is niet voorzien van een accountantsverklaring. Hiermee is de controle op de financiële cijfers nog niet voldoende gewaarborgd en is de juistheid van de financiële gegevens niet gegarandeerd.

- Er is in de 2e voortgangsrapportage nauwelijks een oordeel van de minister opgenomen over de voortgang die is geboekt sinds de 1e voortgangsrapportage.

- Ten opzichte van de 1e voortgangsrapportage lijkt er weinig nieuwe informatie te zijn opgenomen. Veel in de 1e voortgangsrapportage toegezegde informatie wordt nu doorgeschoven naar de Mid Term Review van 2010.

- Aan de Mid Term Review lijkt veel te worden opgehangen.

Te stellen vragen

- Informatievoorziening

- Kan de minister meer toelichten over taken en werkwijze van het comité van Toezicht, dat de prestaties op de niet-financiële gegevens zowel kwantitatief als kwalitatief gaat beoordelen en bij de Mid Term Review zal rapporteren?

  - Kan de minister een reactie geven op de zorg van de Algemene Rekenkamer dat nog veel werk moet worden verzet om de rapportage van het Comité van Toezicht daadwerkelijk in 2010 te kunnen opleveren?

  - Kan de minister toelichten of en in hoeverre de juistheid en betrouwbaarheid van de 2e voortgangsrapportage EHS over 2008 beter is geborgd dan de 1e voortgangsrapportage?

  - Kan de minister toezeggen dat de ILG-rapportages over 2009 wel voorzien zullen zijn van een accountantsverklaring?

  - Waarom ontbreken in figuur 3 van de 2e voortgangsrapportage EHS de twee categorieën ‘nog in beheer te nemen agrarisch natuurbeheer’ en ‘gerealiseerd agrarisch natuurbeheer’? Deze waren in de 1e voortgangsrapportage wel opgenomen.

  - Kan de minister toelichten waarom de figuren uit de Natuurbalans in de voortgangsrapportages summier worden toegelicht in vergelijking met de toelichting in de Natuurbalans? De voortgangsrapportages dienen als zelfstandig document gelezen kunnen worden.

  - Tijdens het AO over de 1e voortgangsrapportage EHS heeft de minister toegezegd de Kamer te zullen informeren over de reactie van het IPO op voorstellen van de minister over de informatievoorziening wat betreft het ILG. Kan de minister de Kamer hierover informeren?

- Mid Term Review

- Op dit moment is er nog geen informatie beschikbaar over de kwaliteit van de EHS. Wat betekent het voor de betrouwbaarheid van de Mid Term Review in 2010 dat het kwaliteitsborgingssysteem dan nog niet volledig functioneel zal zijn?

- Aan de Mid Term Review is door de minister mondeling en schriftelijk veel opgehangen. Om een aantal voorbeelden te noemen:

  - Normbedragen voor inrichting en beheer en de eventuele herziening van bestuursovereenkomsten;

  - Het perspectief op de einddoelstelling en eventuele bijsturingsmogelijkheden;

Maar ook:

  - Voortgang verbetering noodzakelijke milieucondities;

  - Synergie-effecten tussen hoogwaardige natuur en een vitaal platteland.

Kan de minister nader toelichten in hoeverre de toegezegde (soms aanzienlijk specifieke) informatie daadwerkelijk kan en zal worden opgenomen in de Mid Term Review, uitgaande van het Protocol voor Voortgangsrapportages, Mid Term Review en Eindverslag?

- De Mid Term Review zal pas voor de begrotingsbehandeling van de LNV-begroting 2011 aan de Kamer worden gestuurd? In hoeverre zal de 3e voortgangsrapportage EHS en ILG die in september 2010 aan de Kamer zal worden gestuurd, nieuwe informatie bevatten over de daadwerkelijke voortgang over de EHS?