Aan: de Minister voor W.W.I

Van: extern toezichthouder Servatius

Betreft: eindverslag, periode 2 – 31 maart 2010

Datum: 11 april 2010

Inleiding

In de verslagperiode had het overleg van de interne en externe toezichthouders met de Bestuurder van Servatius plaats op 22 en 31 maart. Daarnaast was er regelmatig contact per email.

In onderling overleg is tegen het einde van deze periode vastgesteld dat er onvoldoende aanleiding was om mijn aanwezigheid als externe toezichthouder bij Servatius te verlengen.

Dit verslag is derhalve mijn eindverslag; de reguliere externe toezichthouders nemen nu het stokje over.

Ten behoeve van die reguliere toezichthouders (het CFV en de Minister) geef ik hieronder puntsgewijs de stand van zaken per 31 maart aan van de nog openstaande onderwerpen uit mijn voorgaande verslagen.

De eerste drie heb ik in mijn vorige rapportage als vitaal aangemerkt.

- Verkoopprogramma

De meerjarenbegroting voorziet in de verkoop van 100 woningen per jaar. In de maanden januari en februari heeft Servatius de uitgangspunten daarvoor vastgesteld en de organisatie ingericht. De feitelijke verkoop ging op 2 maart van start met een informatie-avond voor de bewoners van de 1100 voor verkoop geselecteerde woningen.

Eind maart waren 98 reacties binnen; 63 daarvan hadden belangstelling voor het kopen van de eigen woning of een andere. Dat is ca. 6% van de zittende bewoners. Inmiddels zijn er enkele woningen ook daadwerkelijk verkocht.

Hierna zal verkoop vooral bij mutatie plaatsvinden (5 – 10% per jaar). Eind maart ging een mailing uit aan de overige bewoners van Servatius om de belangstelling voor koop van vrijkomende woningen te peilen. Die mailing had binnen enkele dagen al ca. 100 reacties opgeleverd.

In de komende maanden zal moeten blijken of met deze acties de doelstelling van 100 woningen voor dit jaar zal worden gehaald. Zo nodig kunnen alternatieve strategieën worden overwogen. Het is zaak dit nauwlettend te volgen aan de hand van de door Servatius geproduceerde procesinformatie.

- Reorganisatie

De meerjarenbegroting voorziet in een reorganisatie die moet leiden tot een besparing van 2 miljoen euro per jaar. Voor een dergelijke reorganisatie zijn er ook sterke inhoudelijke redenen: de huidige organisatie van Servatius is in veel opzichten inadequaat.

Na veelvuldig overleg met de bonden, de OR en individuele medewerkers presenteerde de Bestuurder begin maart zijn Reorganisatieplan. Tegen het einde van de maand bereikte hij daarover in beginsel overeenstemming met de bonden en de OR. De formele afronding daarvan is op 1 mei voorzien, als de consequenties met de individuele medewerkers zullen zijn besproken.

Daarmee wordt een fase van intensief overleg afgesloten en resteert de implementatie. Het is daarbij zaak ook de ontwikkeling van het ziekteverzuim te volgen, want de ontwikke-ling daarvan in de afgelopen periode is zorgelijk te noemen.

- AO/IC

Uit het Governanceverslag (voorheen management letter) 2009 van de accountant was gebleken dat er in de sfeer van de administratieve organisatie enerzijds veel goed gaat – zoals bijv. het verhuurproces en het debiteurenbeheer –, maar dat er anderzijds (te) veel niet goed gaat, met name in de sfeer van de interne controle en de interne informatie-voorziening.

De Bestuurder presenteerde desgevraagd op 22 maart een Plan van aanpak versterking Management Control; ook de accountant was daarbij aanwezig.

Dit Plan van aanpak is door de toezichthouders goedgekeurd als basis voor het vervolg. Het is duidelijk dat het geruime tijd zal duren voor alle voorziene deeltrajecten kunnen zijn afgerond. Intussen kan de voortgang door periodieke stoplichtrapportages worden gevolgd.

Op 22 maart werd voorts de AO/IC kalender vastgesteld. Ook presenteerde Servatius een eerste maandrapportage volgens het nieuwe format, te weten die over februari. In de komende maanden zal dit format verder worden ontwikkeld, mede afhankelijk van de informatiebehoefte van de nieuwe Raad van Toezicht.

Tenslotte werd op 22 maart het nieuwe Treasury Statuut vastgesteld. Na 1 mei zal dit nog aan het nieuwe organisatieschema moeten worden aangepast.

- Fiscaliteit

Servatius overlegt – met ondersteuning van de accountant – met de Belastingdienst over een groot aantal fiscale kwesties (doorzak, verliescompensatie Campus, VPB, BTW, VSO2). Doel is middels een Vaststellingsovereenkomst alles te regelen.

Dit is een proces tussen experts dat bestuurlijk niet is te beïnvloeden. De per saldo afloop durf ik niet te voorspellen; duidelijk is wel dat er een fors bedrag (plus of min) mee kan zijn gemoeid.

- Afwikkeling Campus

Servatius, de Gemeente en de Universiteit hebben aan een drietal “wijze mannen” advies gevraagd over de afwikkeling van het Campus-dossier en enkele samenhangende kwesties. Op 23 maart bracht dit College advies uit. Zij adviseerden Servatius een voorkeurspositie te verlenen bij nieuwe ontwikkelingen op het Campus-terrein terwijl daarnaast partijen over en weer van diverse claims zouden moeten afzien.

Parallel hieraan overlegde Servatius met de aannemers over de afwikkeling van hun claims. In enkele gevallen is daarover inmiddels overeenstemming bereikt.

Uiteindelijk zal het Campus-dossier naar mijn verwachting worden afgesloten met een verlies dat niet onaanzienlijk lager is dan het maximale verlies ad 77 mln. Euro dat in 2009 is genomen. Dat betekent dan een forse eenmalige meevaller voor de Meerjarenbegroting.

- IFO-onderzoek

Ook in deze verslagperiode kwam het resultaat van het IFO-onderzoek nog niet beschikbaar. Te zijner tijd zal daarover de nodige publiciteit kunnen worden verwacht – vooral van de kant van de voormalige bestuurder.

- Statuten

De nieuwe statuten zijn in concept gereed. Er resteert nog één vraagpunt. Na de beantwoording daarvan zal de nieuwe Raad van Toezicht de statuten kunnen vaststellen.

- Oranje projecten

In de loop van dit jaar zal Servatius besluiten moeten nemen over de condities waaronder de “oranje” projecten uit het Projectenboek zullen worden voortgezet. Grotere verliezen dan nu genomen zijn in de Meerjarenbegroting niet voorzien. Daarmee is het financiële kader voor die besluiten aangegeven: de voorziene verliezen zullen niet groter mogen worden (en de winsten niet kleiner).

- Openbaarheid

Van de kant van het Ministerie (WWI) werd mij gevraagd om mijn zienswijze op het voornemen tot openbaarmaking (WOB) van een groot aantal op Servatius betrekking hebbende stukken. Tegen openbaarmaking van de meeste daarvan had ik geen bezwaar.

Ik heb echter integraal bezwaar gemaakt tegen openbaarmaking van alle tussentijds tussen Servatius en mijzelf gewisselde stukken. Die waren nadrukkelijk als informeel bedoeld en dienden ter voorbereiding van de definitieve stukken die wél openbaar worden.

Dit bezwaar heeft voor mij een principieel karakter: als dergelijke stukken openbaar worden is het voor een externe toezichthouder niet meer mogelijk te werken op de wat informele wijze waarop ik dat heb gedaan. Het toezicht wordt dan formeler en afstandelijker, hetgeen naar mijn overtuiging in de meeste gevallen het resultaat niet ten goede komt.

De Bestuurder en de nieuwe Raad van Toezicht van Servatius hebben zich bij mijn bezwaar aangesloten.

Nu mijn missie teneinde is, kan ik concluderen dat Servatius na een intensieve periode nu weer in rustiger vaarwater is beland en dat zij op de goede koers zit. Wanneer die koers met de nodige voortvarendheid wordt gevolgd is Servatius binnen enkele jaren weer een gezonde corporatie die in het Maastrichtse een rol van betekenis kan blijven spelen.

Ik wens dat Servatius graag toe.

Ik wil tenslotte al degenen – binnen en buiten Servatius – met wie ik in mijn rol van extern toezichthouder contact heb gehad graag bedanken voor de goede samenwerking. We hebben het samen gedaan.

Amsterdam 11 april 2010

D.B. Stadig