**Bijlage behorende bij Kamerbrief stand van zaken chroomhoudende verf, oktober 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Werkpakket (WP)** | **Stand van zaken** | **Verwacht communicatiemoment naar (oud-)medewerkers** |
| WP1: Algehele coördinatie | Doorlopend | nvt |
| WP2: Communicatie | Doorlopend | Doorlopend |
| WP3: Algemene vragen over chroom-6 | Vragen zijn beantwoord. | Antwoorden zijn gecommuniceerd |
| WP4: Blootstelling aan chroom-6 | Archiefdocumentenonderzoek voltooid. In augustus en september 2016 hebben gesprekken met (oud-)medewerkers per POMS-locatie plaatsgevonden. Het werkpakket zal naar verwachting begin 2017 zijn voltooid. | In samenhang met resultaten WP6 (zomer 2017). |
| WP5.1: Wetenschappelijk literatuuronderzoek gezondheidseffecten chroom-6 | Beantwoording wordt nu voorbereid. | Start communiceren antwoorden najaar 2016. |
| WP5.2: Inventarisatie gezondheidsaandoeningen onder (oud-)medewerkers  | Inventarisatie (oud-)medewerkers bijna voltooid. Gevolgd door uitzetten vragenlijst en koppeling aan ziektedatabases. | Zomer 2017 |
| WP6: Risicobeoordeling (groepsniveau) | Onderzoeksvoorstel voor risicobeoordeling naar verwachting einde van 2016 voltooid. Risicobeoordeling kan starten na voltooien WP4 en heeft een doorlooptijd van een half jaar. | Zomer 2017 |
| WP7.1: Algemene vragen medische testen/onderzoek | Literatuuronderzoek in volle gang. | Voorjaar 2017 |
| WP7.2: Medische zorg voor (oud-)medewerkers | Archiefdocumentenonderzoek afgerond. Gesprekken met (oud-)medewerkers zijn gestart. | Voorjaar 2017 |
| WP8.1: Normen/recht op bescherming algemeen | (wetenschappelijk) literatuur onderzoek in volle gang | Voorjaar 2017 |
| WP8.2: Normen/recht op bescherming Defensie situatie | Archiefdocumentenonderzoek voltooid. Gesprekken met (oud-)medewerkers zijn gestart. | Voorjaar 2017 |
| WP9: Aansprakelijkheid/juridische vragen | Literatuuronderzoek in volle gang. | Voorjaar 2017 |